## Мероприятия
Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Жилищная политика» на 2023-2028 годы
за 2023 год
| Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Факти-ческое испол-нение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да /нет/частично)
| Муниципальная программа «Жилищная политика» на 2023 - 2028 годы. | Всего | 2649737.7 | 1967103.9 | 74.2377 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 19 | КИО, КТРиС, КЭР, КСПВООДМ
|  | МБ | 339234.2 | 246253.2 | 72.5909 |  | Выполнены в полном объеме | 13
|  | ОБ | 626685.1 | 431488.1 | 68.8525 |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 1253818.4 | 858335.6 | 68.4577 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 430000 | 431027 | 100.2388 |  | Степень выполнения мероприятий | 68.4211
| КИО | Всего | 2051916.4 | 1374527.5 | 66.9875 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9
|  | МБ | 230734.5 | 143018.6 | 61.9841 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 567363.5 | 373173.3 | 65.7732 |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 1253818.4 | 858335.6 | 68.4577 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 55.5556
| КТРиС | Всего | 17945.7 | 12680.6 | 70.6609 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6
|  | МБ | 16832.2 | 11567.1 | 68.7201 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 1113.5 | 1113.5 | 100 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 83.3333
| КЭР | Всего | 569688.8 | 570715.8 | 100.1803 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3
|  | МБ | 91667.5 | 91667.5 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 48021.3 | 48021.3 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 430000 | 431027 | 100.2388 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| КСПВООДМ | Всего | 10186.8 | 9180 | 90.1166 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 10186.8 | 9180 | 90.1166 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1 | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы | Всего | 1685272.7 | 1123490.8 | 66.6652 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 | КИО, КТРиС
|  | МБ | 214962 | 133238.5 | 61.9824 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 216492.3 | 131916.7 | 60.9337 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 1253818.4 | 858335.6 | 68.4577 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 83.3333
1.1 | Основное мероприятие: «Комплекс мероприятий, направленных на сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017» | Всего | 14867.9 | 11632.8 | 78.241 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | КИО, КТРиС
|  | МБ | 6668.8 | 6477.3 | 97.1284 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 8199.1 | 5155.5 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1.1 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в том числе предпроектные работы» | Всего | 1445 | 1445 | 100 | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 2 ед. | 1.3. Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 2 ед. | да | КТРиС
|  | МБ | 1445 | 1445 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | Всего | 4110.3 | 3918.8 | 95.341 | 1.4 количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ - 18 ед. | 1.4 количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ - 18 ед. | да | КТРиС
|  | МБ | 4110.3 | 3918.8 | 95.341
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие "Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)" | Всего | 1113.5 | 1113.5 | 100 | заключение МК от 31.07.2023 № 190 на выполнение работ по сносу объекта: «Многоквартирный дом по адресу: улица Калинина, дом 13 в городе Мурманске» | заключен МК от 31.07.2023 № 190 на выполнение работ по сносу объекта: «Многоквартирный дом по адресу: улица Калинина, дом 13 в городе Мурманске» (работы выполнены) | да | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 1113.5 | 1113.5 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по сносу объектов капитального строительства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)" | Всего | 1113.5 | 1113.5 | 100 |  |  | да | КТРиС
|  | МБ | 1113.5 | 1113.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие: «Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» | Всего | 7085.6 | 4042 | 57.0453 | окончательный расчет по МК № 137 на приобретение 12 жилых помещений по адресу: г. Мурманск, ул. Бредова, д. 9. | окончательный расчет по контракту произведен 28.12.2023. | да | КИО | постановлением администрации города Мурманска от 22.12.2023 № 4522 «Об изменении существенных условий муниципального контракта», дополнительным соглашением от 25.12.2023 в контракт внесены изменения в части изменения площади с 589,0 кв.м на 563,7 кв.м, что повлияло на уменьшение стоимости МК.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 7085.6 | 4042 | 57.0453
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
П 1.1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 1670404.8 | 1111858 | 66.5622 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КИО
|  | МБ | 208293.2 | 126761.2 | 60.8571 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 208293.2 | 126761.2 | 60.8571 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 1253818.4 | 858335.6 | 68.4577 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1.1 | Мероприятие: «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 1670404.8 | 1111858 | 66.5622 | 1.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 - 13 547,24 кв.м; 1.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 484 ед.; 0.1 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 913 чел. | 1.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 - 11 503,8 кв.м; 1.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 356 ед.; 0.1 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 - 698 чел. | частично | КИО | За 2023 год опубликовано 515 извещений о проведении закупок на приобретение жилых помещений, в том числе у единственного поставщика (далее – Ед. ППИ) - 200. По итогам процедур закупок заключено 88 контрактов (из них 51 - с Ед. ППИ) на приобретение 88 квартир общей площадью 3999,9 кв. м. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2023 году продолжаться в 2024 году
|  | МБ | 208293.2 | 126761.2 | 60.8571
|  | ОБ | 208293.2 | 126761.2 | 60.8571
|  | ФБ | 1253818.4 | 858335.6 | 68.4577
|  | ВБ | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | Всего | 378438.4 | 260147.3 | 68.7423 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | КИО, КТРиС
|  | МБ | 26453.7 | 17777.2 | 67.2012 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 351984.7 | 242370.1 | 68.8581 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 62.5
2.1 | Основное мероприятие: «Комплекс мероприятий, направленных на расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» | Всего | 87624.1 | 73333.7 | 83.6912 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 | КИО, КТРиС
|  | МБ | 23545.6 | 15909 | 67.5668 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 64078.5 | 57424.7 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.1.1 | Мероприятие: «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 12505 | 10065.9 | 80.495 | 2.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 - 182,5 кв.м; 2.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 7 ед.; 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 14 чел. | 2.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 - 479,7 кв.м; 2.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 15 ед.; 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 31 чел. | да | КИО
|  | МБ | 12505 | 10065.9 | 80.495
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие: «Организация и проведение работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о земельных участках многоквартирных домов» | Всего | 230 | 180 | 78.2609 | 2.3 количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация - 6 ед. | 2.3 количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация - 6 ед. | да | КИО
|  | МБ | 230 | 180 | 78.2609
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие: «Организация и проведение сноса расселенных аварийных домов, в том числе предпроектные работы» | Всего | 5169.9 | 907.8 | 17.5593 | выплата авансового платежа подрядчику в соответствии с условиями контракта - 2 ед. | выплата авансового платежа подрядчику в соответствии с условиями контракта - 1 ед. | частично | КТРиС | по 1 МК аванс выплачен не был в связи с не предоставлением подрядчиком счета для получения авансового платежа.
|  | МБ | 5169.9 | 907.8 | 17.5593
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие: «Ограничение несанкционированного доступа граждан в расселенные многоквартирные дома, признанные аварийными после 01.01.2017, и (или) на территорию вокруг домов, восстановление ограничения доступа» | Всего | 4993.5 | 4182 | 83.7489 | 2.5 количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ - 20 ед. | 2.5 количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ - 20 ед. | да | КТРиС
|  | МБ | 4993.5 | 4182 | 83.7489
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.5 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | Всего | 64078.5 | 57424.7 | 89.6162 | 2.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 - 747,3 кв.м; 2.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 22 ед.; 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 54 чел. | 2.1 расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 - 649,68 кв.м; 2.2 количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 18 ед.; 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 40 чел. | частично | КИО КТРиС | За 2023 год опубликовано 29 извещений о проведении закупок на приобретение жилых помещений, в том числе у Ед. ППИ - 5. По итогам процедур закупок заключено 6 контрактов на приобретение 6 квартир общей площадью 302,5 кв.м. Предусмотрено в бюджетной росписи на возмещение расходов по ремонту квартир (КТРиС)
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 64078.5 | 57424.7 | 89.6162
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.6 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иному межбюджетному трансферту из областного бюджета на расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде признанном таковым после 01.01.2017 года | Всего | 647.2 | 573.3 | 88.5816 |  |  | частично
|  | МБ | 647.2 | 573.3 | 88.5816
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие: «Снос домов и расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы» | Всего | 290814.3 | 186813.6 | 64.2381 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КИО,
|  | МБ | 2908.1 | 1868.2 | 64.2413 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 287906.2 | 184945.4 | 64.2381 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.2.1 | Мероприятие: «Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение которых предусмотрено в рамках реализации комплексного развития территорий, и их последующий снос» | Всего | 287906.2 | 184945.4 | 64.2381 | 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 115 чел. 2.6 количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы - 43 ед. 2.7 расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы - 1 999,5 кв.м | 0.2 количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 - 128 чел. 2.6 количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы - 43 ед. 2.7 расселенная площадь жилых помещений, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы - 1994,55 кв.м | да | КИО
|  | ОБ | 287906.2 | 184945.4 | 64.2381
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие: «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на мероприятия по обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расселение которых предусмотрено в рамках реализации комплексного развития территорий, и их последующий снос» | Всего | 2908.1 | 1868.2 | 64.2413 |  |  | да
|  | МБ | 2908.1 | 1868.2 | 64.2413
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | Всего | 579875.6 | 579895.8 | 100.0035 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭР, КСПВООДМ
|  | МБ | 91667.5 | 91667.5 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 58208.1 | 57201.3 | 98.2703 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 430000 | 431027 | 100.2388 |  | Степень выполнения мероприятий | 75
3.1 | Основное мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | Всего | 569688.8 | 570715.8 | 100.1803 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КЭР
|  | МБ | 91667.5 | 91667.5 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 48021.3 | 48021.3 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 430000 | 431027 | 100.2388 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.1.1 | Мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | Всего | 566257 | 567284 | 100.1814 | Перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 93 молодым (многодетным) семьям и 42 семьям в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет. | Перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 93 молодым (многодетным) семьям и 42 семьям в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет. | да | КЭР
|  | МБ | 88235.7 | 88235.7 | 100
|  | ОБ | 48021.3 | 48021.3 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 430000 | 431027 | 100.2388
3.1.2 | Мероприятие: «Предоставление молодым и многодетным семьям – участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка» | Всего | 3167.1 | 3167.1 | 100 | Перечисление дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка 18 молодым (многодетным) семьям, ежегодно | Перечисление дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка 18 молодым (многодетным) семьям | да | КЭР
|  | МБ | 3167.1 | 3167.1 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3 | Мероприятие: «Проведение мероприятий по информационной поддержке обеспечения жильем молодых и многодетных семей, а также организация проведения мероприятий по выдаче свидетельств молодым и многодетным семьям» | Всего | 264.7 | 264.7 | 100 | 1. Изготовление печатной продукции для информирования семей о возможности получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 2. Организация 3 торжественных мероприятий по вручению свидетельств молодым и многодетным семьям, ежегодно | 1. Изготовлена печатная продукция для информирования семей о возможности получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 2. Проведено 3 торжественных мероприятий по вручению свидетельств молодым и многодетным семьям | да | КЭР
|  | МБ | 264.7 | 264.7 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» | Всего | 10186.8 | 9180 | 90.1166 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КСПВООДМ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 10186.8 | 9180 | 90.1166 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.2.1 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | Всего | 10186.8 | 9180 | 90.1166 | 1.Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты (30 семей) 2. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий (30 семей) | 1. Улучшили свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты 24 многодетных семей 2. Получили единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий 27 многодетных семей. | частично | КСПВООДМ | Заявительный характер, невозможность выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим нормативным правовым актом, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения, наличия нуждаемости, сохранения статуса многодетной семьи
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 10186.8 | 9180 | 90.1166
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | Всего | 6151 | 3570 | 58.0393 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КИО
|  | МБ | 6151 | 3570 | 58.0393 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Всего | 6151 | 3570 | 58.0393 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КИО
|  | МБ | 6151 | 3570 | 58.0393 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1 | Мероприятие: «Приобретение жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Всего | 6151 | 3570 | 58.0393 | 0.7 количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия - 2 ед. 4.1 общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам - 70,7 кв.м | 0.7 количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия - 3 ед. (в жилые помещения приобретенные в 2022 -2023 годах) 4.1 общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам - 42,7 кв.м | частично | КИО | За 2023 год опубликовано 12 извещений о проведении закупок на приобретение жилых помещений. По итогам процедур закупок заключен 1 контракт на приобретение 1 квартиры общей площадью 42,70 кв.м.
|  | МБ | 6151 | 3570 | 58.0393
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2022 | 2023
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Жилищная политика" | [10 empty] | 94.0834 | 75.9047
0.1 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 191 | 913 | 698 | 76.4513 | 365.445 | низкая активность застройщиков в городе Мурманске, не реализующих проекты жилищного строительства; отказ граждан от предоставляемых жилых помещений в случае, если их не устраивает место расположения, этаж, площадь и иные параметры жилых помещений; недостаточное количество жилых помещений, соответствующих по площади расселяемым жилым помещениям на рынках первичного и вторичного жилья города | принятие решений органом местного самоуправления об изъятии земельных участков, на которых расположены расселяемые аварийные дома, для муниципальных нужд с последующей выплатой выкупной стоимости собственникам жилых помещений; изменение требований к приобретаемым жилым помещениям; активизация разъяснительной работы с гражданами по вопросу расселения аварийного жилищного фонда. | КИО | 76.4513 | -
0.2 | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 (нарастающим итогом) | чел. | 1 | 207 | 183 | 199 | 108.7432 | 96.1353 |  |  | КИО | 100 | 96.1353
0.3 | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 109 | 93 | 93 | 100 | 85.3211 | снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено уменьшением объема финансирования мероприятия | Положительная динамика возможна при увеличении финансирования мероприятия | КЭР | 100 | -
0.4 | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 36 | 42 | 42 | 100 | 116.6667 |  |  | КЭР | 100 | -
0.5 | Количество семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 23 | 18 | 18 | 100 | 78.2609 | снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено уменьшением объема финансирования мероприятия | Положительная динамика возможна при увеличении финансирования мероприятия | КЭР | 100 | -
0.6 | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 45 | 30 | 24 | 80 | 53.3333 | выплата предоставлена 29 многодетным семьям, отчет о расходовании средств предостиавляется в течение 9 месяцев | Положительная динамика возможна при увеличении размера единовременной денежной выплаты | КСПВООДМ | 80 | -
0.7 | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 150 | 300 |  |  | КИО | 100 | 100
1. | Подпрограмма 1 "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017" на 2023 - 2025 годы | [10 empty] | 89.6175 | -
1.1. | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв. м | 0 | 3499.6 | 13547.24 | 11503.8 | 84.9162 | 328.7176 |  |  | КИО | 84.9162 | -
1.2. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 94 | 484 | 356 | 73.5537 | 378.7234 |  |  | КИО | 73.5537 | -
1.3. | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | - |  |  | КТРиС | 100 | -
1.4. | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 10 | 18 | 18 | 100 | 180 |  |  | КТРиС | 100 | -
2. | Подпрограмма 2 "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017" на 2023 - 2028 годы. | [10 empty] | 99.9587 | 31.5789
2.1. | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв. м | 0 | 587.4 | 929.8 | 1129.38 | 121.4648 | 192.2676 |  |  | КИО | 100 | -
2.2. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 16 | 29 | 33 | 113.7931 | 206.25 |  |  | КИО | 100 | -
2.3. | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 1 | 19 | 6 | 6 | 100 | 31.5789 | снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено отсутствием земельных участков по которым необходимы кадастровые работы | изменение направленности показателя на достижение конкретгого значения (работы выполняются с фактически выявленной потребностью) | КИО | 100 | 31.5789
2.4. | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | КТРиС | - | -
2.5. | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 20 | 20 | 100 | 125 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.6. | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 40 | 43 | 43 | 100 | 107.5 |  |  | КИО | 100
2.7. | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв. м | 0 | 981.4 | 1999.5 | 1994.55 | 99.7524 | 203.2352 |  |  | КИО | 99.7524 | -
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2023 - 2028 годы. | [10 empty] | 96.6667 | -
3.1. | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 121 | 106 | 107 | 100.9434 | 88.4298 | снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено уменьшением объема финансирования мероприятия | Положительная динамика возможна при увеличении финансирования мероприятия | КЭР | 100 | -
3.2. | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 36 | 46 | 46 | 100 | 127.7778 |  |  | КЭР | 100 | -
3.3. | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 45 | 30 | 27 | 90 | 60 | снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено уменьшением объема финансирования мероприятия | Положительная динамика возможна при увеличении размера единовременной денежной выплаты, отмены требования по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения | КСПВООДМ | 90 | -
4. | Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" на 2023 - 2028 годы. | [10 empty] | 82.5806 | -
4.1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв. м | 0 | 139.1 | 108.5 | 70.7 | 65.1613 | 50.8267 | Снижение динамики по сравнению с прошлым периодом обусловлено уменьшением объема финансирования мероприятия, увеличением стоимости квадратного метра приобретаемых жилых помещений | Положительная динамика возможна при увеличении финансирования мероприятия | КИО | 65.1613 | -
4.2. | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 150 | 300 |  |  | КИО | 100 | -

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищная политика»
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Жилищная политика" | КИО | 94.0834 | 75.9047 | 84.2105 | 83.2154 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017" на 2023 - 2025 годы | КИО | 89.6175 | 100 | 91.6667 | 92.9186 | Средний уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017" на 2023 - 2028 годы | КИО | 99.9587 | 31.5789 | 81.25 | 68.4278 | Низкий уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2023 - 2028 годы | КЭР | 96.6667 | 100 | 87.5 | 93.575 | Средний уровень эффективности
1.4. | Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" на 2023 - 2028 годы | КИО | 82.5806 | 100 | 50 | 76.2242 | Низкий уровень эффективности

## Фин_поддержка
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
1 | Подпрограмма 1 "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017" на 2023 - 2025 годы
1.1. | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в качестве дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту | Поддержка собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, при приобретении (строительстве) жилых помещений и оплате процентов по кредиту | Жилищный кодекс Российской Федерации (часть 8.1 статьи 32), постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2021 N 332-ПП "О дополнительной мере поддержки для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и о внесении изменений в региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области" на 2019 - 2024 годы" | 0.1. Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.1. Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017. 1.2. Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | Произведена выплата субсидии на приобретение жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту: 0.1. - 167 человек 1.1. - 2 599,59 кв.м 1.2. - 83 жилых помещения.
2. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2023 - 2028 годы
2.1. | Предоставление молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка | Оказание содействия в улучшении жилищных условий молодым и многодетным семьям | Порядок предоставления социальных выплат молодым и многодетным семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2018 - 2024 годы, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2014 N 77 | 0.3. Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия. 0.4. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия 0.5. Количество семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка. 3.1. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 3.2. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия - 93 семьи Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия - 42 ед. Количество семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка - 18 ед. Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, - 107 ед. Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья - 46 ед.
2.2. | Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Поддержка многодетных семей в улучшении жилищных условий | Закон Мурманской области от 19.12.2019 N 2454-01-ЗМО "О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области" | 0.6. Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты 3.3. Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты - 24 семьи Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий - 27 ед.